## План ТР на 2022год
Согласовано | [5 empty] | Утверждаю
___________________________ | [5 empty] | Директор ООО "УК Сити Дом"
___________________________ | [5 empty] | ____________________________
_______________________2022 г.
ПРОЕКТ ПЛАНА
ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА НА 2022Г В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
ул. Парковая,д.1
Общая площадь жилых помещений дома кв.м | [6 empty] | 3634.8
Стоимость услуг по теущему ремонту общего имущества дома руб/кв.м общ. пл. жил. пом. Январь-март 2022г | [6 empty] | 0.82
Стоимость услуг по теущему ремонту общего имущества дома руб/кв.м общ. пл. жил. пом. с 01 апреля 2022г | [6 empty] | 4.47
Наименование работ | Объем | Предварительная стоимость | Сроки выполнения работ | Переходящие остатки по текущеруменза предыдущий период | Начисления по текущему ремонту за год | Сумма по текущеему ремонту с учетом остатков предыдущего периода | Собираемость средств не менее 95%
|  |  |  | 14554.61 | 155169.612 | 169724.222 | 108743.83
Непредвиденные (аварийные ) работы по ремонту инженерного оборудовани\я и конструктивных элементов |  | 10000
Механизированная уборка территории с вывозом снега на полигон | 10час | 20000 | январь, февраль, март
Устройство резинового покрытия ступеней крыльца | 24 кв.м | 15000 | июль
Ремонт подъездов |  | 125000 | август
|  | 170000 |  | 14554.61 | 155169.612 | 169724.222 | 108743.83
Работы будут выполнены в полном объеме при условии собираемости средств жителями 95%

## Отчет 2021г Парковая,1
"УК "Сити дом"
Отчет об исполнении договора управления за 2021год.
ул. Парковая, 1
№ | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение
п/п
1 | Дата отчетного периода | - | 01.01.2021 г.
2 | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.2021 г.
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и
текущему ремонту общего имущества
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и
текущему ремонту общего имущества
3 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | руб. | -164246.01
3.1. | - переплата потребителями |  | 0
3.2. | - задолженность потребителей |  | -164246.01
4. | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в т.ч. | руб. | 759299.246
4.1. | - за содержание дома |  | 617988.87
4.2. | - за текущий ремонт |  | 35290.38
4.3. | - за услуги управления |  | 86071.066
4.4. | - за услуги ХВС на ОДН |  | 4243.28
4.5. | - за услуги водоотведениния на ОДН |  | 15705.65
5. | Получено денежных средств, в т.ч.: | руб. | 991848.02
5.1. | - денежных средств от потребителей |  | 819868.02
5.2. | в т.ч. по статье текущий ремонт |  | 37960.81
5.3. | - целевых взносов от потребителей |  | 0
5.4. | - субсидий |  | 0
5.5. | - денежных средств от использования общего имущества в.т.ч. |  | 21980
5.5.1. | - ПАО " Ростелеком" (дог. № 0501/25/202-14 от 23.07.2017г) |  | 5912
5.5.2. | - ООО "Родник Здоровья" (договор № 111/1 от 01.10.2020) |  | 16068
5.6. | - прочие поступления (МРК Урала-соглашение от 12.07.2021) |  | 150000
7. | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 827602.01
8. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | руб. | -91793.06
9. | - переплата потребителями |  | 0
10. | - задолженность потребителей |  | -91793.06
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту
в отчетном периоде:
11 | Содержание конструктивных элеменов зданий и обслуживание | руб. | 167902.86
внутридомового инженерного оборудования, в том числе
| - аварийное обслуживание. |  | 26170.56
ежедневно
12 | Санитарное обслуживание домовладений (уборка придомовой территории) | руб. | 113612.33
ежедневно, кроме выходных и праздничных дней
13 | Уборка мест общего пользования | руб. | 86071.06
по графику
14 | Дератизация и дезинсекция по уничтожению грызунов и насекомых | руб. | 12481.12
Исполнитель: ООО "Дезцентр Пермь"
ИНН: 5904055845
ежемесячно
15 | Обслуживание дымоходов и вентиляционных шахт | руб. | 16784.67
по графику
16 | Обслуживание мусоропроводов | руб. | 0
17 | Комплексное содержание лифтового хозяйства | руб. | 152280
18 | Обслуживание системы дымоудаления и пожаротушения | руб. | 0
ежедневно
19 | Обслуживание общедомовых приборов учета | руб. | 68856.84
ежедневно
20 | Услуги по управлению по ст. Содержание жилья | руб. | 78325.91
ежедневно
21 | Услуги по управлению по ст. Текущий ремонт | руб. | 7745.15
22 | ХВС в целях содержания общего имущества дома | руб. | 4243.28
ежедневно
23 | ГВС в целях содержания общего имущества дома | руб. | 0
ежедневно
24 | Водоотведение в целях содержания общего имущества дома | руб. | 15705.65
ежедневно
| ИТОГО: |  | 724008.87
25 | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ, всего | руб. | 195386.2
| Уборка снега с придомовой территории механизированным способом |  | 2880
| Уборка снега с придомовой территории механизированным способом с вывозом |  | 18560
| Уборка снега с придомовой территории механизированным способом с вывозом на полигон |  | 10815.52
| Замена ламп накаливания на светодиодные в местах общего пользования |  | 7598.15
| Замена дверных ручек |  | 2263.68
| Устройство ливневой канализации на придомовой территории под.1 |  | 9499.96
| Устройство водосточной системы на козырьке входной группы подъезда № 1 |  | 4925.32
| Устройство водосточной системы на козырьке входной группы подъезда № 2 |  | 4925.32
| Изготовление и установка металлических решеток на техническом этаже 1 и 2 подъездов |  | 34521.16
| Замена источника питания в приборе учета ВЗЛЕТ в узле учета |  | 4940.57
| Окраска металлических входных дверей |  | 7504.36
| Ремонт бетонной отмостки |  | 48810.85
| Ремонт 1-х этажей подъездов ( 1 и 2 подъезды) |  | 21498.24
| Ремонт цоколя |  | 12311.03
| Замена магнитного фильтра в тепловом узле дома |  | 4332.04
26 | Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)
| Количество поступивших претензий | шт | 0
| Количество удовлетворенных претензий | шт | 0
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | шт | 0
| Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0
27 | Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников
| Направлено претензий потребителям-должникам | шт | 50
| Направлено исковых заявлений | шт | 4
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 26957.24